## اوامر المكتب الفنى
Index | Extension | Sub-Project | Order | Product | QTY | UOM | Tech Office Date | Tech Office Date Req
1 |  | باروس |  | Receiving table with sink bowl | 1
2 |  | باروس |  | Pre rinse unit | 1
3 |  | باروس |  | Salad refrigerator 2 doors w/ double over shelf | 1
4 |  | باروس |  | Stand for combi oven | 1
5 |  | باروس |  | Wall-mounted cabinet with sliding doors | 1
6 |  | باروس |  | Work table with under-shelf | 1
7 |  | باروس |  | Under-counter open cupboard | 1
8 |  | باروس |  | Double crepe machine | 1
9 |  | باروس |  | Under-counter cupboard with hinged door | 1
10 |  | VBC( B12) |  | مقاعد (Work Stations) | 1 | Work Stations "Bمبنى12" | 2025-12-10 | 2025-12-15
11 |  | VBC( B12) |  | وحدة أنتظار (Work Stations) | 4 | Work Stations "Bمبنى12" | 2025-12-10 | 2025-12-15
12 |  | VBC( B12) |  | وحدة تخزين سفلية | 3 | Work Stations "Bمبنى12" | 2025-12-10 | 2025-12-15
13 |  | VBC( B12) |  | رف خشبي (Work Stations) | 6 | Work Stations "Bمبنى12" | 2025-12-10 | 2025-12-15
14 |  | VBC( B12) |  | coffee corner ( Work Stations ) | 2 | Work Stations "Bمبنى12" | 2025-12-10 | 2025-12-15
15 |  | VBC( B12) |  | وحده طباعه ( Work Stations ) | 2 | Work Stations "Bمبنى12" | 2025-12-10 | 2025-12-15
16 |  | VBC |  | قاطوع WORK STATION | 3 | Lecture Room "Bمبنى01" | 2025-12-14 | 2025-12-18
17 |  | VBC |  | coffee corner ( Lecture Room ) | 1 | Lecture Room "Bمبنى01" | 2025-12-28 | 2026-01-01
18 |  | VBC |  | مكتب مدير اتجاه السايد شمال الجالس ( Manager F-15 -16) | 2 | Manager ( F- 15 16 ) | 2025-12-28 | 2026-01-01
19 |  | VBC |  | ترابيزة قهوة أمام المكتب ( Manager F-15 -16) | 2 | Manager ( F- 15 16 ) | 2025-12-28 | 2026-01-01
20 |  | VBC |  | مكتب مدير اتجاه السايد شمال الجالس ( IT Room G-24) | 1 | IT Room | 2025-12-28 | 2026-01-01
21 |  | VBC |  | مكتب مدير اتجاه السايد يمين الجالس (IT Room G - 32) | 1 | IT Room G-32 | 2026-01-05 | 2026-01-08
22 |  | VBC |  | حوامل معدن وحدة تخزين (Physical Therapy Room ) | 1 | Physical Therapy Room | 2026-01-05 | 2026-01-08
23 |  | Nivera |  | طاولة اجتماعات 5 فرد | 1 | مكتب المدير العام | 2026-01-07 | 2026-01-08
24 |  | Nivera |  | خلية عمل ( Workstations ) | 1 | Work Stations | 2026-01-07 | 2026-01-08
25 |  | Nivera |  | مكتب 2 ( Workstations ) | 2 | Work Stations | 2026-01-07 | 2026-01-08
26 |  | Nivera |  | ترابيزة أجتماعات ( Workstations ) | 1 | Work Stations | 2026-01-07 | 2026-01-08
27 |  | Nivera |  | قطاع 11 متر مربع (Workstations ) | 11 | Work Stations | 2026-01-07 | 2026-01-08
28 |  | VBC |  | كرسى فوتيه استقبال | 4 | 1- Reception desk & waiting area ( G-01 ) | تم التصنيع بلدى
29 |  | VBC |  | كرسى فوتيه استقبال | 22 | MPU ( G-33 ) | تم التصنيع بلدى
28 |  | VBC |  | مراية كونسول (corridor F-13 ) | 2 | corridor( F-13 ) | 2026-01-21 | 2026-01-25
29 |  | VBC |  | دولاب ملابس (lockers G-09) | 3 | lockers (G-09) | 2026-01-21 | 2026-01-25
30 |  | VBC |  | دولاب ادوات غسيل و تنضيف (lockers G-09) | 3 | lockers (G-09) | 2026-01-21 | 2026-01-25
31 |  | VBC |  | وحدة ارفف معلقة (Lounges G -29) | 2 | Lounges (G -29) | 2026-01-21 | 2026-01-26
32 |  | مستقبل مصر |  | لوكر 2 ضلفه | 1 |  | 2026-04-01 | 2026-04-02
33
Total |  |  |  |  | 91

## MO
Ebdaa Company - ENCID Factories
Planning Department
Production Plan #3 Update 22-12-2025
Manufacturing Orders
N.O | DELIVERY DATE | MO |  | Product | Qty | Unit | Note
1 | 2025-11-03 | MOM 1089 EX 2 | هنجر 100 | دولاب معدني | 4 | Unit | 0
2 | 2025-11-02 | MOM 1090 | فاينست | خلية عمل خاصة | 1 | Unit | 0
3 | 2025-11-03 | MOM 1091 | شركة الغزال | لوكر 2 عين | 1 | Unit | 0
4 | 2025-02-06 | MOM 1098 | الأبنية التعليمية | ديسك طالب | 50000 | Unit | منضده عدد 2123 / المقعد عدد 1927
5 | 2025-11-25 | MOM 1101 | فرش مقر جدة و الرياض | شاسيه معدن مكتب مدير تنفيذي مقاس 250*90*75 سم | 2 | Unit | تم الانتهاء
6 | 2025-11-25 | MOM 1101 | فرش مقر جدة و الرياض | شاسيه معدن مكتب رئيس مجلس ادارة مقاس 300*90*75 سم | 2 | Unit | تم الانتهاء
7 | 2025-12-01 | MOM 1102 | الكيان العسكري | راك | 7 | Unit | 0
8 | 2025-12-01 | MOM 1102 | الكيان العسكري | لوكر 9 عين رمادي× أحمر | 306 | Unit | 0
9 | 2025-12-01 | MOM 1102 | الكيان العسكري | سرير معدني | 2000 | Unit | تغليف 1640/ دهان شباك 3728 / دهان فرش 1919
10 | 2025-12-01 | MOM 1102 | الكيان العسكري | دولاب صاج | 1900 | Unit | دهان رف علوى 500 / دهان رف سفلى 498 / دهان درج 1377
11 | 2025-12-01 | MOM 1102 | الكيان العسكري | لوكر 9 عين رمادي× أزرق | 225 | Unit | 0
12 | 2025-12-23 | MOM 1106 | جامعه المنصوره | لوكر 12 عين | 1 | Unit | تم التجميع
13 | 2025-11-26 | MOM 1110 | عينه اعتماد داخلى | عينة هاندريلز | 1 | Unit | 77
14 | 2025-01-14 | MOM 1114 | شركه الغزال | سرير زوجي | 5000 | Unit | تم التغليف كامل 77 / تغليف 28 فرش زوجى
15 | 2025-12-21 | MOM 1117 | VBC | سرير معدني دورين (يمين) | 11 | Unit
16 | 2025-12-21 | MOM 1117 | VBC | سرير معدني دورين (يسار) | 11 | Unit
17 | 2025-12-21 | MOM 1117 | VBC | دولاب معدني عرض 60سم | 38 | Unit
18 | 2025-12-21 | MOM 1117 | VBC | دولاب معدني عرض 55سم | 6 | Unit
19 | 2025-12-14 | MOM 1109 EX 1 | وزاره الزراعه | قطعه صاج تخانه 1.25 مم ( عينه للاعتماد ) | 1 | Unit | تم الانتهاء
20 | 2025-12-18 | MOMS 1116 | مستشفى وادي النيل | Receiving Table 200*70*85 | 1 | Unit | تم تغليف
21 | 2025-12-18 | MOMS 1116 | مستشفى وادي النيل | Garbage Bin | 2 | Unit
22 | 2025-12-18 | MOMS 1116 | مستشفى وادي النيل | Inlet Double Sink 130 | 1 | Unit
23 | 2025-12-18 | MOMS 1116 | مستشفى وادي النيل | Unloading Table 160 | 1 | Unit
24 | 2025-12-18 | MOMS 1116 | مستشفى وادي النيل | Perforated Shelving Unit 115*40 | 2 | Unit
25 | 2025-12-18 | MOMS 1116 | مستشفى وادي النيل | Grill 100*20*10 | 6 | Unit
26 | 2025-12-18 | MOMS 1116 | مستشفى وادي النيل | Dishwasher Hood 100*100*50 | 1 | Unit
27 | 2025-12-18 | MOMS 1116 | مستشفى وادي النيل | WH 282.5 | 2 | Unit | تم تغليف عدد 1
28 | 2025-12-18 | MOMS 1116 | مستشفى وادي النيل | WH 185 | 3 | Unit | بيتم تشطيب 3
29 | 2025-12-18 | MOMS 1116 | مستشفى وادي النيل | Single Sink Unit 70*70 | 3 | Unit | تم تغليف 3
30 | 2025-12-18 | MOMS 1116 | مستشفى وادي النيل | Combi Oven Stand | 1 | Unit | تم تغليف
31 | 2025-12-18 | MOMS 1116 | مستشفى وادي النيل | Pizza Oven Stand | 1 | Unit | تم تغليف
32 | 2025-12-18 | MOMS 1116 | مستشفى وادي النيل | WM Shelf 150*40 | 7 | Unit
33 | 2025-12-18 | MOMS 1116 | مستشفى وادي النيل | W Table With Under Shelf 150*70 | 5 | Unit | تم التغليف
34 | 2025-12-18 | MOMS 1116 | مستشفى وادي النيل | Floor Drain 50*80 | 2 | Unit | متوقف علي مصفه
35 | 2025-12-18 | MOMS 1116 | مستشفى وادي النيل | Wall Table 150-70 | 2 | Unit | تم التغليف
36 | 2025-12-18 | MOMS 1116 | مستشفى وادي النيل | Chopping Table | 1 | Unit | تم التغليف
37 | 2025-12-18 | MOMS 1116 | مستشفى وادي النيل | Bone Sew | 1 | Unit | تم التغليف
38 | 2025-12-18 | MOMS 1116 | مستشفى وادي النيل | W Table With Under Shelf 120*70 | 1 | Unit | تم التغليف
39 | 2025-12-18 | MOMS 1116 | مستشفى وادي النيل | Triple Sink Unit | 1 | Unit
40 | 2025-12-18 | MOMS 1116 | مستشفى وادي النيل | Perforated Shelving Unit 140*40*180 | 1 | Unit
41 | 2025-12-18 | MOMS 1116 | مستشفى وادي النيل | Tray Trolly | 2 | Unit
42 | 2025-12-18 | MOMS 1116 | مستشفى وادي النيل | Perforated Shelving Unit 90*40*180 | 8 | Unit
43 | 2025-12-19 | MOMS 1116 EX 1 | مستشفى وادي النيل | knee sink unit 50*42 cm | 1 | Unit
44 | 2025-12-19 | MOMS 1116 EX 1 | مستشفى وادي النيل | UnLoading Table 160 cm | 1 | Unit
45 | 2025-12-02 | MOMS 1104 | باروس | Hood for dish washer | 1 | Unit
46 | 2025-12-18 | MOMS 1104 EX 1 | باروس | knee sink unit 50*42 CM | 1 | Unit
47 | 2025-12-18 | MOMS 1104 EX 1 | باروس | Partition | 1 | Unit
48 | 2025-12-24 | MOMS 1104 EX 2 | باروس | بان مارى | 1 | Unit
49 | 2025-12-24 | MOMS 1104 EX 2 | باروس | رف تسخين ثنائى | 1 | Unit
50 | 2025-12-30 | MOM 1117 EX 1 | VBC | زاويه معدن حرف L (الخاصه بوحده حمام ) | 1 | Unit | لم يتم البدء
51 | 2025-12-30 | MOM 1117 EX 1 | VBC | فريم وحامل مرايا تسريحه (Single+ Double room ) | 28 | Unit | لم يتم البدء
52 | 2025-12-30 | MOM 1117 EX 1 | VBC | طاوله طعام 1 | 40 | Unit | لم يتم البدء
53 | 2025-12-30 | MOM 1117 EX 1 | VBC | طاوله طعام 2 | 4 | Unit | لم يتم البدء
54 | 2025-12-30 | MOM 1117 EX 1 | VBC | طاوله طعام 3 | 6 | Unit | لم يتم البدء
55 | 2025-12-30 | MOM 1117 EX 1 | VBC | طاوله طعام 4 | 4 | Unit | لم يتم البدء
56
57
58
59
60

## SO (hidden)
Ebdaa Company - ENCID Factories
Planning Department
Production Plan #3 Update 19-1-2023
Master Production Schedule (MPS)
(Including: Deliveries Plan + Production Plan For Every Department + Production Plan for Every Work Center)
From
To
| Project | Product | Qty | Unit | Notes
| محطة صعيد مصر (بشتيل) | ترابيزة 50*50*45 | 85 | عدد
|  | كرسي حديد | 19 | عدد
|  | ترابيزة طعام مقاس 80*50*80سم | 9 | عدد
|  | ترابيزة ضيافة 80*50*45 سم | 5 | عدد
|  | مكتب 140*70*75 سم | 84 | عدد | 10000
|  | لوكر 6 ضلفة مقاس 1000*450*1940سم | 199 | عدد | 10000
|  | سرير معدن 1000*2000 مم | 21 | عدد
|  | دولاب صاج 1800*600*760 مم | 21 | عدد
|  | بنش تغيير ملابس فردي | 22 | عدد
|  | بنش تغيير ملابس زوجي | 50 | عدد
| شرق العوينات | سرير فردى زوايا (2م*80سم) | 851 | عدد
|  | سرير زوجى زوايا (2م*80سم) | 1450 | عدد
|  | سرير زوجى زوايا (2م*1م) | 145 | عدد
|  | دولاب جنود فردى | 865 | عدد
|  | دولاب فردى جنود | 0 | عدد | 10000
|  | دولاب فردى جنود | 0 | عدد | 10000
|  | دولاب جنود 2 ضلفة | 1803 | عدد
|  | ترابيزة طعام | 501 | عدد
|  | لوكر 6ضلفة | 44 | عدد
|  | ترابيزة قهوة 40*40 | 50 | عدد
|  | ترابيزة قهوة 50*50 | 43 | عدد
|  | ترابيزة قهوة 60*60 | 2 | عدد
|  | ترابيزة كافيتريا | 37 | عدد
|  | بنش | 22 | عدد
|  | راكات مخزن | 111 | عدد
|  | مكتب موظف | 100 | عدد
|  | خلية عمل سداسية | 2 | عدد
|  | خلية عمل ثمانية | 2 | عدد
|  | ترابيزة تجهيز طعام استانلس (1م*2م) | 22 | عدد
| السويدي | لوحة كهرباء | 900 | عدد
| توشكي | سرير زوجي زوايا | 9000 | عدد
|  | دولاب جنود 2 ضلفة | 9000 | عدد
|  | ترابيزة طعام | 4500 | عدد

## Deliveries Plan
Ebdaa Company - ENCID Factories
Planning Department
Delivery Plan Update:3/05/2026
Deliveries Plan - Categorized by Date
No. | Project | Material | PRIORITY | MO | Product | Qty | Unit | Receipt Date (موعد النزول ) | Delivery Date (موعد الانتهاء ) | تم الانتهاء والتغليف | ما تم تسليمه | نسبه ما تم انجازه | كميه المتأخرات | موقف المتأخرات | ملاحظات | 0 | Column1
1 | هنجر 100 | صاج |  | MOM 1089 EX 2 | دولاب معدني | 4 | عدد | 2025-10-28 | 2025-11-03 | تم الانتهاء والتغليف | 4 | 100% | 0 |  |  |  | تم البدء
2 | فاينست | صاج |  | MOM 1090 | خلية عمل خاصة | 1 | عدد | 2025-10-28 | 2025-11-02 | لم يتم البدء | 0 | 0% | 1 | لا يوجد لها رسم | لا يوجد لها رسم / (متوقفين موقتن) |  | لم يتم البدء
3 | شركة الغزال | صاج |  | MOM 1091 | لوكر 2 عين | 1 | عدد | 2025-10-28 | 2025-11-03 | تحت التشغيل | 0 | 0% | 1 | تم التصنيع متوقف على الضلفه | تم التصنيع متوقف على الضلفه(موقف مكتب فني) ( متوقفين موقتن) |  | تم الانتهاء
4 | الأبنية التعليمية | صاج | 4 | MOM 1098 | ديسك طالب | 50000 | عدد | 2025-11-06 | 2025-02-06 | تحت التشغيل | 9810 | 19.62% | 40190 | منضده عدد 2264 / المقعد عدد 2159 | تم دهان منضدده 11494/ مقعد 11402 تم تسليم9810/جاهزللتحميل مننضدده لايوجد /وجاهز مقعد435 تم تحميل مقعد فقط 435 |  | تحت التشغيل
5 | فرش مقر جدة و الرياض | صاج |  | MOM 1101 | شاسيه معدن مكتب مدير تنفيذي مقاس 250*90*75 سم | 2 | عدد | 2025-11-20 | 2025-11-25 | تم الانتهاء والتغليف | 2 | 100% | 0
6 | فرش مقر جدة و الرياض | صاج |  | MOM 1101 | شاسيه معدن مكتب رئيس مجلس ادارة مقاس 300*90*75 سم | 2 | عدد | 2025-11-20 | 2025-11-25 | تم الانتهاء والتغليف | 2 | 100% | 0
7 | الكيان العسكري | صاج |  | MOM 1102 | راك | 7 | عدد | 2025-11-16 | 2025-12-01 | تم الانتهاء والتغليف | 7 | 100% | 0
8 | الكيان العسكري | صاج |  | MOM 1102 | لوكر 9 عين رمادي× أحمر | 306 | عدد | 2025-11-16 | 2025-12-01 | تحت التشغيل | 124 | 40.52% | 182 | لم يتم البدء | جاهز للتحميل عدد 11
9 | الكيان العسكري | صاج |  | MOM 1102 | سرير معدني | 2000 | عدد | 2025-11-16 |  | تم الانتهاء | 2000 | 100% | 0
10 | الكيان العسكري | صاج | 6 | MOM 1102 | دولاب صاج | 1900 | عدد | 2025-11-16 | 2025-12-01 | تحت التشغيل | 1373 |  | 527 |  | جاهز علي دهان شماعه60 دولاب ويتم تغليف
11 | الكيان العسكري | صاج |  | MOM 1102 | لوكر 9 عين رمادي× أزرق | 225 | عدد | 2025-11-16 | 2025-12-01 | تحت التشغيل | 0 | 0% | 225 |  | تحت تشغيل
12 | جامعه المنصوره | صاج |  | MOM 1106 | لوكر 12 عين | 1 | عدد | 2025-11-23 | 2025-12-23 | تم الانتهاء والتغليف | 1 | 100% | 0
13 | عينه اعتماد داخلى | صاج |  | MOM 1110 | عينة هاندريلز | 1 | عدد | 2025-11-26 | 2025-11-26 | لم يتم البدء | 0 | 0% | 1 |  | بدون دهان (متوقفين موقتن)
14 | شركه الغزال | صاج | 5 | MOM 1114 | سرير زوجي | 3000 | عدد | 2025-12-01 | 2025-01-14 | تم الانتهاء | 3208 | 106.9% |  |  | العدد زياده مرتجع وتم تسليمه مره اخري
15 | VBC | صاج | 1 | MOM 1117 | سرير معدني دورين (يمين) | 11 | عدد | 2025-12-09 | 2025-12-21 | تم الانتهاء | 11 | 100% | 0
16 | VBC | صاج | 1 | MOM 1117 | سرير معدني دورين (يسار) | 11 | عدد | 2025-12-09 | 2025-12-21 | تم الانتهاء | 11 | 100% | 0
17 | VBC | صاج | 1 | MOM 1117 | دولاب معدني عرض 60سم | 38 | عدد | 2025-12-10 | 2025-12-21 | تم الانتهاء | 38 | 100% | 0
18 | VBC | صاج | 1 | MOM 1117 | دولاب معدني عرض 55سم | 6 | عدد | 2025-12-10 | 2025-12-21 | تم الانتهاء | 6 | 100% | 0
19 | وزاره الزراعه | صاج |  | MOM 1109 EX 1 | قطعه صاج تخانه 1.25 مم ( عينه للاعتماد ) | 1 | عدد | 2025-12-14 | 2025-12-14 | تم الانتهاء والتغليف | 1 | 100% | 0
20 | مستشفى وادي النيل | استانلس |  | MOMS 1116 | Receiving Table 200*70*85 | 1 | عدد | 2025-12-03 | 2025-12-18 | تم الانتهاء والتغليف | 1 | 100% | 0
21 | مستشفى وادي النيل | استانلس |  | MOMS 1116 | Garbage Bin | 2 | عدد | 2025-12-03 | 2025-12-18 | تم الانتهاء والتغليف | 2 | 100% | 0
22 | مستشفى وادي النيل | استانلس |  | MOMS 1116 | Inlet Double Sink 130 | 1 | عدد | 2025-12-03 | 2025-12-18 | تم الانتهاء والتغليف | 1 | 100% | 0
23 | مستشفى وادي النيل | استانلس |  | MOMS 1116 | Unloading Table 160 | 1 | عدد | 2025-12-03 | 2025-12-18 | تم الانتهاء والتغليف | 1 | 100% | 0
24 | مستشفى وادي النيل | استانلس |  | MOMS 1116 | Perforated Shelving Unit 115*40 | 2 | عدد | 2025-12-03 | 2025-12-18 | تم الانتهاء والتغليف | 2 | 100% | 0
25 | مستشفى وادي النيل | استانلس |  | MOMS 1116 | Grill 100*20*10 | 6 | عدد | 2025-12-03 | 2025-12-18 | تم الانتهاء والتغليف | 6 | 100% | 0
26 | مستشفى وادي النيل | استانلس |  | MOMS 1116 | Dishwasher Hood 100*100*50 | 1 | عدد | 2025-12-03 | 2025-12-18 | تم الانتهاء والتغليف | 1 | 100% | 0
27 | مستشفى وادي النيل | استانلس |  | MOMS 1116 | WH 282.5 | 2 | عدد | 2025-12-03 | 2025-12-18 | تم الانتهاء والتغليف | 2 | 100% | 0
28 | مستشفى وادي النيل | استانلس |  | MOMS 1116 | WH 185 | 3 | عدد | 2025-12-03 | 2025-12-18 | تم الانتهاء والتغليف | 3 | 100% | 0
29 | مستشفى وادي النيل | استانلس |  | MOMS 1116 | Single Sink Unit 70*70 | 3 | عدد | 2025-12-03 | 2025-12-18 | تم الانتهاء والتغليف | 3 | 100% | 0
30 | مستشفى وادي النيل | استانلس |  | MOMS 1116 | Combi Oven Stand | 1 | عدد | 2025-12-03 | 2025-12-18 | تم الانتهاء والتغليف | 1 | 100% | 0
31 | مستشفى وادي النيل | استانلس |  | MOMS 1116 | Pizza Oven Stand | 1 | عدد | 2025-12-03 | 2025-12-18 | تم الانتهاء والتغليف | 1 | 100% | 0
32 | مستشفى وادي النيل | استانلس |  | MOMS 1116 | WM Shelf 150*40 | 7 | عدد | 2025-12-03 | 2025-12-18 | تم الانتهاء والتغليف | 7 | 100% | 0
33 | مستشفى وادي النيل | استانلس |  | MOMS 1116 | W Table With Under Shelf 150*70 | 5 | عدد | 2025-12-03 | 2025-12-18 | تم الانتهاء والتغليف | 5 | 100% | 0 | متبقى قرصه عدد 1 لم يتم التصنيع
34 | مستشفى وادي النيل | استانلس |  | MOMS 1116 | Floor Drain 50*80 | 2 | عدد | 2025-12-03 | 2025-12-18 | تم الانتهاء والتغليف | 2 | 100% | 0
35 | مستشفى وادي النيل | استانلس |  | MOMS 1116 | Wall Table 150-70 | 2 | عدد | 2025-12-03 | 2025-12-18 | تم الانتهاء والتغليف | 2 | 100% | 0
36 | مستشفى وادي النيل | استانلس |  | MOMS 1116 | Chopping Table | 1 | عدد | 2025-12-03 | 2025-12-18 | تم الانتهاء والتغليف | 1 | 100% | 0
37 | مستشفى وادي النيل | استانلس |  | MOMS 1116 | Bone Sew | 1 | عدد | 2025-12-03 | 2025-12-18 | تم الانتهاء والتغليف | 1 | 100% | 0
38 | مستشفى وادي النيل | استانلس |  | MOMS 1116 | W Table With Under Shelf 120*70 | 1 | عدد | 2025-12-03 | 2025-12-18 | تم الانتهاء والتغليف | 1 | 100% | 0
39 | مستشفى وادي النيل | استانلس |  | MOMS 1116 | Triple Sink Unit | 1 | عدد | 2025-12-03 | 2025-12-18 | تم الانتهاء والتغليف | 1 | 100% | 0
40 | مستشفى وادي النيل | استانلس |  | MOMS 1116 | Perforated Shelving Unit 140*40*180 | 1 | عدد | 2025-12-03 | 2025-12-18 | تم الانتهاء والتغليف | 1 | 100% | 0
41 | مستشفى وادي النيل | استانلس |  | MOMS 1116 | Tray Trolly | 2 | عدد | 2025-12-03 | 2025-12-18 | تم الانتهاء والتغليف | 2 | 100% | 0
42 | مستشفى وادي النيل | استانلس |  | MOMS 1116 | Perforated Shelving Unit 90*40*180 | 8 | عدد | 2025-12-03 | 2025-12-18 | تم الانتهاء والتغليف | 8 | 100% | 0
43 | مستشفى وادي النيل | استانلس |  | MOMS 1116 EX 1 | knee sink unit 50*42 cm | 1 | عدد | 2026-12-14 | 2025-12-19 | تم الانتهاء والتغليف | 1 | 100% | 0
44 | مستشفى وادي النيل | استانلس |  | MOMS 1116 EX 1 | UnLoading Table 160 cm | 1 | عدد | 2026-12-14 | 2025-12-19 | تم الانتهاء والتغليف | 1 | 100% | 0
45 | باروس | استانلس |  | MOMS 1104 | Hood for dish washer | 1 | عدد | 2026-12-15 | 2025-12-02 | تم الانتهاء والتغليف | 1 | 100% | 0
46 | باروس | استانلس |  | MOMS 1104 EX 1 | knee sink unit 50*42 CM | 1 | عدد | 2026-12-15 | 2025-12-18 | تم الانتهاء والتغليف | 1 | 100% | 0
47 | باروس | استانلس |  | MOMS 1104 EX 1 | Partition | 1 | عدد | 2026-12-15 | 2025-12-18 | تم الانتهاء والتغليف | 1 | 100% | 0
48 | باروس | استانلس |  | MOMS 1104 EX 2 | بان مارى | 1 | عدد | 2025-12-17 | 2025-12-24 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
49 | باروس | استانلس |  | MOMS 1104 EX 2 | رف تسخين ثنائى | 1 | عدد | 2025-12-17 | 2025-12-24 | تم الانتهاء والتغليف | 1 | 100% | 0
50 | VBC | صاج | 8 | MOM 1117 EX 1 | زاويه معدن حرف L (الخاصه بوحده حمام ) | 4 | عدد | 2026-12-21 | 2025-12-30 | تم الانتهاء | 4 | 100% | 0
51 | VBC | صاج | 8 | MOM 1117 EX 1 | فريم وحامل مرايا تسريحه (Single+ Double room ) | 28 | عدد | 2026-12-21 | 2025-12-30 | تم الانتهاء | 28 | 100% | 0
52 | VBC | صاج | 8 | MOM 1117 EX 1 | طاوله طعام 1 | 40 | عدد | 2026-12-21 | 2025-12-30 | تم الانتهاء | 40 | 100% | 0
53 | VBC | صاج | 8 | MOM 1117 EX 1 | طاوله طعام 2 | 4 | عدد | 2026-12-21 | 2025-12-30 | تم الانتهاء | 4 | 100% | 0
54 | VBC | صاج | 8 | MOM 1117 EX 1 | طاوله طعام 3 | 6 | عدد | 2026-12-21 | 2025-12-30 | تم الانتهاء | 6 | 100% | 0
55 | VBC | صاج | 8 | MOM 1117 EX 1 | طاوله طعام 4 | 3 | عدد | 2026-12-21 | 2025-12-30 | تم الانتهاء | 3 | 100% | 0
56 | Mainland | صاج | 7 | MOM 1118 | خليه عمل 9 افراد | 4 | عدد | 2026-12-23 | 2025-01-05 | تم الانتهاء | 4 | 100% | 0
57 | قاصد خير | استانلس |  | MOMS 1119 | مائده خدمه برف سفلى 132 سم | 1 | عدد | 2025-12-24 | 2025-12-31 | تم الانتهاء والتغليف | 1 | 100% | 0
58 | قاصد خير | استانلس |  | MOMS 1119 | مائده خدمه بدون رف سفلى بمرايه جانبيه شمال 192 سم | 1 | عدد | 2025-12-24 | 2025-12-31 | تم الانتهاء والتغليف | 1 | 100% | 0
59 | قاصد خير | استانلس |  | MOMS 1119 | مائده خدمه برف سفلى بمرايه جانبيه يمين 158 سم | 1 | عدد | 2025-12-24 | 2025-12-31 | تم الانتهاء والتغليف | 1 | 100% | 0
60 | قاصد خير | استانلس |  | MOMS 1119 | مائده خدمه برف سفلى 158 سم | 1 | عدد | 2025-12-24 | 2025-12-31 | تم الانتهاء والتغليف | 1 | 100% | 0
61 | قاصد خير | استانلس |  | MOMS 1119 | وحده ارفف مثقب 4 مستوى 110 سم | 1 | عدد | 2025-12-24 | 2025-12-31 | تم الانتهاء والتغليف | 1 | 100% | 0
62 | مهمات | صاج | 2 | MOM 1120 | ترابيزه 80*120 | 800 | عدد | 2025-12-24 | 2026-01-01 | تحت التشغيل | 4 | 0.5% | 796 |  | تقطيع ارجل لعدد 336 ترابيزه/ تقطيع عوارض لعدد 634 ترابيزه
63 | وزاره الزراعه | صاج | 3 | MOM 1109 EX 2 | قطعه صاج تخانه 1.25 مم | 3000 | عدد | 2026-12-24 | 2026-01-08 | تم الانتهاء والتغليف | 3000 | 100% | 0
64 | رصيد مخزنى | صاج |  | MOM 1121 | زاويه حرف L معدن | 2000 | عدد | 2026-01-04 | 2026-01-04 | تم الانتهاء | 2000 | 100% | 0
65 | اعمار وطن | صاج |  | MOM 1122 | مكتب مدير | 1 | عدد | 2026-01-01 | 2026-01-09 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0 |  | تم تسليم لمصنع الخشب
66 | اعمار وطن | صاج |  | MOM 1122 | طاوله وسط | 1 | عدد | 2026-01-01 | 2026-01-09 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0 |  | تم تسليم لمصنع الخشب
67 | اعمار وطن | صاج |  | MOM 1122 | دولاب ملفات طول 240 سم | 1 | عدد | 2026-01-01 | 2026-01-09 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0 |  | تم تسليم لمصنع الخشب
68 | اعمار وطن | صاج |  | MOM 1122 | طاولة اجتماعات رئيسيه | 1 | عدد | 2026-01-01 | 2026-01-09 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0 |  | تم تسليم لمصنع الخشب
69 | اعمار وطن | صاج |  | MOM 1122 | دولاب ملفات طول 220 سم | 1 | عدد | 2026-01-01 | 2026-01-09 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0 |  | تم تسليم لمصنع الخشب
70 | اعمار وطن | صاج |  | MOM 1122 | ترابيزه وسط | 1 | عدد | 2026-01-01 | 2026-01-09 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0 |  | تم تسليم لمصنع الخشب
71 | اعمار وطن | صاج |  | MOM 1122 | دولاب ملفات طول 200 سم | 1 | عدد | 2026-01-01 | 2026-01-09 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0 |  | تم تسليم لمصنع الخشب
72 | اعمار وطن | صاج |  | MOM 1122 | خليه عمل 360 سم 5 افراد | 1 | عدد | 2026-01-01 | 2026-01-09 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0 |  | تم تسليم لمصنع الخشب
73 | اعمار وطن | صاج |  | MOM 1122 | خليه عمل 140 سم 2 فرد | 1 | عدد | 2026-01-01 | 2026-01-09 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0 |  | تم تسليم لمصنع الخشب
74 | اعمار وطن | صاج |  | MOM 1122 | خلية عمل فرد واحد 120 سم | 4 | عدد | 2026-01-01 | 2026-01-09 | تم الانتهاء | 4 | 100% | 0 |  | تم تسليم لمصنع الخشب
75 | اعمار وطن | صاج |  | MOM 1122 | طاولة اجتماعات دائرية | 1 | عدد | 2026-01-01 | 2026-01-09 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0 |  | تم تسليم لمصنع الخشب
76 | اعمار وطن | صاج |  | MOM 1122 | دولاب ملفات طول 220 سم | 1 | عدد | 2026-01-01 | 2026-01-09 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0 |  | تم تسليم لمصنع الخشب
77 | VBC ( B01 مبنى ) | صاج |  | MOM 1123 | ترابيزه محاضرات (Lecture Room ) | 28 | عدد | 2026-01-01 | 2026-01-12 | تم الانتهاء | 28 | 100% | 0
78 | VBC ( B01 مبنى ) | صاج |  | MOM 1123 | وحدة علوية معلقة ( Panorama Media Room) | 1 | عدد | 2026-01-01 | 2026-01-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
79 | مطعم احمد ندا | استانلس |  | MOMS 1124 | هود حائطى بالفرش اير 230*120*50 | 7 | عدد | 2026-01-01 | 2026-01-15 | تم الانتهاء | 7 | 100% | 0
80 | مطعم احمد ندا | استانلس |  | MOMS 1124 | هود حائطى بالفرش اير 290*120*50 | 2 | عدد | 2026-01-01 | 2026-01-15 | تم الانتهاء | 2 | 100% | 0
81 | مطعم احمد ندا | استانلس |  | MOMS 1124 | هود حائطى بالفرش اير 120*120*50 | 1 | عدد | 2026-01-01 | 2026-01-15 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
82 | فيوتشر | استانلس |  | momS 1125 | ترابيزه تجهيز 150*70*85 | 40 | عدد | 2026-01-06 | 2026-01-22 | تم الانتهاء | 40 | 100% | 0
83 | VBC | صاج |  | mom 1126 | شاسيه مكتب ادارى | 3 | عدد | 2026-01-11 | 2026-01-15 | تم الانتهاء | 3 | 100% | 0
84 | المهمات | صاج |  | MOM 1120 EX 1 | كرسي | 300 | عدد | 2026-01-08 | 2026-01-20 | لم يتم البدء | 0 | 0% | 300 |  | تم الغاء
85 | اعمار وطن | صاج |  | MOM 1122 EX 1 | انف معدن 479 مم | 2 | عدد | 2026-01-01 | 2026-01-12 | تم الانتهاء | 2 | 100% | 0 |  | تم تسليم لمصنع الخشب
86 | اعمار وطن | صاج |  | MOM 1122 EX 1 | انف معدن 712 مم | 4 | عدد | 2026-01-01 | 2026-01-12 | تم الانتهاء | 4 | 100% | 0 |  | تم تسليم لمصنع الخشب
87 | اعمار وطن | صاج |  | MOM 1122 EX 1 | انف معدن 838 مم | 2 | عدد | 2026-01-01 | 2026-01-12 | تم الانتهاء | 2 | 100% | 0 |  | تم تسليم لمصنع الخشب
88 | اعمار وطن | صاج |  | MOM 1122 EX 1 | انف معدن 1344 مم | 1 | عدد | 2026-01-01 | 2026-01-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0 |  | تم تسليم لمصنع الخشب
89 | اعمار وطن | صاج |  | MOM 1122 EX 1 | انف معدن 800 مم | 1 | عدد | 2026-01-01 | 2026-01-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0 |  | تم تسليم لمصنع الخشب
90 | VBC | صاج |  | MOM 1127 | كابولي حامل رف | 4 | عدد | 2026-01-12 | 2026-01-15 | تم الانتهاء | 4 | 100% | 0
91 | مصر للطيران | صاج |  | MOM 1128 | راك معدن خفيف 5 رف 200*90*40 | 74 | عدد | 2026-01-13 | 2026-01-22 | تم الانتهاء | 74 | 100% | 74
92 | فيوتشر | استانلس |  | MOM 1125ex1 | دولاب تخزين سفلي 120*70*85 | 2 | عدد | 2026-01-14 | 2026-01-21 | تم الانتهاء | 2 | 100% | 2
93 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | تروللى راكات للزجاج 56×53×85 سم | 3 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 3 | 100% | 0
94 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | تروللى صواني (390 × 550 × 1800 مم) | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
95 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | تروللي إستلام طبلية (700×900×1000 مم) | 2 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | لم يتم البدء |  | 0% | 2
96 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | حامل للفرن مزود بحوامل للأوعية | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
97 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | حامل فرن بيتزا | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
98 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | هود تجميع الابخرة والزيوت بجوار الحائط (600×130×50 سم) | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0 |  | متوقف تصنيع هويه فقط
99 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | هود تجميع الابخرة والزيوت بجوار الحائط (320×130×50 سم) | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0 |  | متوقف تصنيع هويه فقط
100 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | هود مركزى جزيرة 50x130x350 سم | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0 |  | متوقف تصنيع هويه فقط
101 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | حوض غسيل 1 عين (125×70×90 سم) | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
102 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | حوض غسيل 1 عين (150×70×90 سم) | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
103 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | حوض غسيل 1 عين (180×70×90 سم) | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
104 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | حوض غسيل 1 عين (70×70×90 سم) | 3 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 3 | 100% | 0
105 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | حوض غسيل 3 عين (220×70×90 سم) | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
106 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | وحدة أرفف 180x50x140) سم | 5 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 5 | 100% | 0
107 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | وحدة أرفف (180x50x115) سم | 2 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 2 | 100% | 0
108 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | وحدة أرفف (180x50x90) سم | 5 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 5 | 100% | 0
109 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | وحدة أرفف(180x40x90) سم | 6 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 6 | 100% | 0
110 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | وحدة أرفف (180x40x115) سم | 2 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 2 | 100% | 0
111 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | رف راكات حائطي (180X41.5X41سم) | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
112 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | رف المناولة المحايد (160×30×70 سم) | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
113 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | رف حائطى لاستقبال الراكات بعرض 50 سم وارتفاع 77.5 سم الطول 110 سم | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
114 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | رف حائطي (142X30 سم) | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
115 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | رف حائطي (130×30 سم) | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
116 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | رف حائطي (131×60 سم) | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
117 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | رف حائطي (150×30 سم) | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
118 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | رف حائطي (178×30 سم) | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
119 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | رف حائطي (70×30 سم) | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
120 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | منضدة خروج لمحطة الغسيل (90×76×90 سم) | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
121 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | منضدة عمل بمرآة خلفية ورف سفلي 90x70x145) سم | 3 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 3 | 100% | 0
122 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | منضدة عمل بمرآة خلفية ورف سفلي (90x70x178) سم | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
123 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 | هود حائطى - مفتوح - مكثف (90×90×40 سم) | 2 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 2 | 100% | 0
124 | الحرس الجمهوري | استانلس |  | MOMS 1130 | حوض غسيل أيدي يعمل بالركبة 40*50*25سم | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 1
125 | الحرس الجمهوري | استانلس |  | MOMS 1130 | وحدة ارفف 4 رف مصمت 90*45*180سم | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 1
126 | الحرس الجمهوري | استانلس |  | MOMS 1130 | حوض غسيل 1 عين 70*70*85سم | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 1
127 | الحرس الجمهوري | استانلس |  | MOMS 1130 | هود حائطي سحب وتغذية FRESH AIR 170*120*50سم | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 1
128 | الحرس الجمهوري | استانلس |  | MOMS 1130 | جريلة صرف ارضية 100*30*10سم | 2 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 2 | 100% | 2
129 | الحرس الجمهوري | استانلس |  | MOMS 1130 | هود حائطي سحب وتغذية FRESH AIR 510*120*50سم | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 1
130 | الحرس الجمهوري | استانلس |  | MOMS 1130 | جريلة صرف ارضية 50*30*10سم | 5 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 5 | 100% | 5
131 | الحرس الجمهوري | استانلس |  | MOMS 1130 | هود حائطي سحب وتغذية FRESH AIR 200*100*50سم | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 1
132 | الحرس الجمهوري | استانلس |  | MOMS 1130 | حوض غسيل 3 عين 180*70*85سم | 2 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 2 | 100% | 2
133 | الحرس الجمهوري | استانلس |  | MOMS 1130 | مائدة خدمة برف سفلي 150*60*85سم | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 1
134 | الحرس الجمهوري | استانلس |  | MOMS 1130 | مائدة خدمة برف سفلي 120*60*85سم | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 1
135 | الحرس الجمهوري | استانلس |  | MOMS 1130 | قورمة جزارة ارتيلون 50*50*85سم | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 1
136 | الحرس الجمهوري | استانلس |  | MOMS 1130 | وحدة ارفف 5 رف مصمت 115*45*250سم | 21 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 21 | 100% | 21
137 | الحرس الجمهوري | استانلس |  | MOMS 1130 | وحدة ارفف 5 رف مصمت 130*45*250سم | 3 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 3 | 100% | 3
138 | الحرس الجمهوري | استانلس |  | MOMS 1130 | مائدة خدمة برف سفلي 80*70*85سم | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 1
139 | الحرس الجمهوري | استانلس |  | MOMS 1130 | وحدة ارفف 5 رف مصمت 80*45*250سم | 3 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 3 | 100% | 3
140 | الحرس الجمهوري | استانلس |  | MOMS 1130 | وحدة ارفف 5 رف مصمت 100*45*250سم | 2 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 2 | 100% | 2
141 | الحرس الجمهوري | استانلس |  | MOMS 1130 | وحدة ارفف 5 رف مصمت 140*45*250سم | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 1
142 | الحرس الجمهوري | استانلس |  | MOMS 1130 | مائدة استقبال مخلفات 139*70*85سم | 1 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 1
143 | الحرس الجمهوري | استانلس |  | MOMS 1130 | وحدة ارفف 5 رف مصمت 105*45*250سم | 2 | عدد | 2026-01-22 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 2 | 100% | 1
144 | VBC | صاج |  | MOM 1131 | شاسيه مقاعد إجتماعات | 1 | عدد | 2026-01-26 | 2026-02-02 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
145 | جلوبال ميديكال سيتى | استانلس |  | MOMS 1132 | حوض غسيل ايدى 40*40*30 سم | 6 | عدد | 2026-01-25 | 2026-01-28 | تم الانتهاء | 6 | 100% | 6
146 | VBC | صاج |  | MOM 1133 | ترابيزه جانبيه Manager Room | 1 | عدد | 2026-01-26 | 2026-02-02 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
147 | VBC | صاج |  | MOM 1133 | ترابيزة قهوة امام المكتب Manager Room | 1 | عدد | 2026-01-26 | 2026-02-02 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
148 | VBC | صاج |  | MOM 1133 EX 1 | كوفى كورنر Library Room | 1 | عدد | 2026-01-26 | 2026-02-01 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
149 | VBC | صاج |  | MOM 1133 EX 2 | حوامل رف معلق وحده تخزين Physical therapy room | 1 | عدد | 2026-01-27 | 2026-02-05 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
150 | VBC | صاج |  | MOM 1133 EX 2 | حامل رف خشبى Work Stations | 6 | عدد | 2026-01-27 | 2026-02-05 | تم الانتهاء | 6 | 100% | 0
151 | VBC | صاج |  | MOM 1133 EX 2 | قاعده معدن وحده تخزين سفليه Work Stations | 3 | عدد | 2026-01-27 | 2026-02-05 | تم الانتهاء | 3 | 100% | 0
152 | VBC | صاج |  | MOM 1133 EX 2 | وحده طباعه Work Stations ( قاعده معدن + حامل رف معلق ) | 2 | عدد | 2026-01-27 | 2026-02-05 | تم الانتهاء | 2 | 100% | 0
153 | VBC | صاج |  | MOM 1133 EX 2 | حامل رف معلق كوفى كورنر Work Stations | 2 | عدد | 2026-01-27 | 2026-02-05 | تم الانتهاء | 2 | 100% | 0
154 | VBC | صاج |  | MOM 1133 EX 2 | حامل كوفى كورنر lecture room | 2 | عدد | 2026-01-27 | 2026-02-05 | تم الانتهاء | 2 | 100% | 0
155 | Nivera | صاج |  | 1134 | Desk يمين | 1 | عدد | 2026-02-02 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
156 | Nivera | صاج |  | 1134 | Desk شمال | 1 | عدد | 2026-02-02 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
157 | Nivera | صاج |  | 1134 | Workstation | 1 | عدد | 2026-02-02 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
158 | Nivera | صاج |  | 1134 | ترابيزة اجتماعات | 1 | عدد | 2026-02-02 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
159 | Nivera | صاج |  | 1134 | طاوله اجتماعات 5 فرد ( مكتب المدير العام ) | 1 | عدد | 2026-02-02 | 2026-02-12 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
160 | Nivera | صاج |  | 1134 EX1 | كعب ملسورة وحدة تخزين معلقه بمكتب | 60 | عدد | 2026-02-10 | 2026-02-15 | تم الانتهاء | 60 | 100%
161 | VBC | صاج |  | MOM 1133 EX 3 | حامل رف كوفى كورنر Flexible Workspace | 1 | عدد | 2026-02-03 | 2026-02-05 | تم الانتهاء | 1 | 100% | 0
162 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129ex1 | جريل 13*31*31 | 9 | عدد | 2026-02-02 | 2026-02-11 | تم الانتهاء | 9 | 100%
163 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129ex1 | جريل *13*31*56 | 5 | عدد | 2026-02-02 | 2026-02-11 | تم الانتهاء | 5 | 100%
164 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129ex1 | جريل -13-46-76 | 2 | عدد | 2026-02-02 | 2026-02-11 | تم الانتهاء | 2 | 100% |  |  | ( سيتم دخولهم المخزن )
165 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129ex1 | جريل 13-31-106 | 4 | عدد | 2026-02-02 | 2026-02-11 | تم الانتهاء | 4 | 100%
166 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129ex1 | جريل 12-31-206 | 1 | عدد | 2026-02-02 | 2026-02-11 | تم الانتهاء | 1 | 100% |  |  | ( سيتم دخولهم المخزن )
167 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 | جريل 36-36-13 | 25 | عدد | 2026-02-03 | 2226-02-15 | تم الانتهاء | 25 | 100%
168 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 | جريل 60-40-13 | 1 | عدد | 2026-02-03 | 2226-02-15 | تم الانتهاء | 1 | 100%
169 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 | جريل 80-50-13 | 2 | عدد | 2026-02-03 | 2226-02-15 | تم الانتهاء | 2 | 100%
170 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 | جريل 100-36-13 | 11 | عدد | 2026-02-03 | 2226-02-15 | تم الانتهاء | 11 | 100%
171 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 | جريل 200-36-13 | 2 | عدد | 2026-02-03 | 2226-02-15 | تم الانتهاء | 2 | 100%
172 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135EX1 | غطاء سفلي لقرصه التيريد الرخام | 4 | عدد | 2026-02-05 | 2026-02-08 | تم الانتهاء | 4 | 100%
173 | احمد ندا | استانلس |  | MOMS 1124EX1 | شريحه 43*63 | 1 | عدد | 2026-02-05 | 2026-05-05 | تم الانتهاء | 1 | 100%
174 | احمد ندا | استانلس |  | MOMS 1124EX1 | شريحه 33*63 | 1 | عدد | 2026-02-05 | 2026-05-05 | تم الانتهاء | 1 | 100%
175 | احمد ندا | استانلس |  | MOMS 1124EX1 | شريحه 18*53 | 2 | عدد | 2026-02-05 | 2026-05-05 | تم الانتهاء | 2 | 100%
176 | VBC | صاج |  | MOM 1133 EX 3 | وحدة انتظار | 3 | عدد | 2026-02-03 | 2026-02-10 | تم الانتهاء | 3 | 100%
177 | VBC | صاج |  | MOM 1133 EX 3 | ترابيزة وسط انتريه | 7 | عدد | 2026-02-03 | 2026-02-10 | تم الانتهاء | 7 | 100%
178 | VBC | صاج |  | MOM 1133EX4 | مكتب Flexible workspace | 18 | عدد | 2026-02-05 | 2026-02-15 | تم الانتهاء | 18 | 100%
179 | VBC | صاج |  | MOM 1133EX4 | دولاب معدن بند رقم 6 | 3 | عدد | 2026-02-05 | 2026-02-15 | تم الانتهاء | 3 | 100%
180 | VBC | صاج |  | MOM 1133EX5 | دولاب معدني بند رقم 7 | 3 | عدد | 2026-02-08 | 2026-02-15 | تم الانتهاء | 3 | 100%
181 | VBC | صاج |  | MOM 1133EX5 | وحدة ارفف معلقة | 4 | عدد | 2026-02-08 | 2026-02-15 | تم الانتهاء | 4 | 100%
182 | VBC | صاج |  | MOM 1133EX 6 | وحده ملفات | 4 | عدد | 2026-02-11 | 2026-02-17 | تم الانتهاء | 4 | 100%
183 | VBC | صاج |  | MOM 1133EX 6 | كابولي حامل الرف Coffee Corner Meeting Room | 2 | عدد | 2026-02-11 | 2026-02-17 | تم الانتهاء | 2 | 100%
184 | VBC | صاج |  | MOM 1133EX 6 | ترابيزة اجتماعات 5.2متر Meeting Room F-19 | 1 | عدد | 2026-02-11 | 2026-02-17 | تم الانتهاء | 1 | 100%
185 | VBC | صاج |  | MOM 1133EX 6 | ترابيزة اجتماعات 4.2متر info Conference Room | 1 | عدد | 2026-02-11 | 2026-02-17 | تم الانتهاء | 1 | 100%
186 | VBC | صاج |  | MOM 1133EX 6 | دولاب ملفات Meeting Room F-19 | 1 | عدد | 2026-02-11 | 2026-02-17 | تم الانتهاء | 1 | 100%
187 | VBC | صاج |  | MOM 1133EX 6 | ترابيزة وسط انتريه Secretary office G-11 | 1 | عدد | 2026-02-11 | 2026-02-17 | تم الانتهاء | 1 | 100%
188 | VBC | صاج |  | MOM 1133EX 6 | مكتب مدير it room( G-32) عدد 1 , it room (G-24) عدد 1 , Manger ( F -15 16) عدد 2 | 4 | عدد | 2026-02-11 | 2026-02-17 | تم الانتهاء | 4 | 100%
189 | VBC | صاج |  | MOM 1133EX 7 | حامل ستاره | 8 | عدد | 2026-02-15 | 2026-02-15 | تم الانتهاء | 8 | 100%
190 | باروس سنترل | استانلس |  | MOMS 1136 | وحدة أرفف 5 رف مقاس 115*40*250 سم | 3 | عدد | 2026-02-15 | 2026-02-22 | تم الانتهاء | 3 | 100%
191 | باروس سنترل | استانلس |  | MOMS 1136 | وحدة أرفف 5 رف مقاس 90*40*250 سم | 4 | عدد | 2026-02-15 | 2026-02-22 | تم الانتهاء | 4 | 100%
192 | باروس سنترل | استانلس |  | MOMS 1136 | قائم وحدة أرفف مقاس 40*40*2500 مم | 28 | عدد | 2026-02-15 | 2026-02-22 | تم الانتهاء | 28 | 100%
193 | باروس زايد | استانلس |  | MOMS 1137 | رف حائطي (2200×400 ) | 2 | عدد | 2026-02-15 | 2026-02-26 | تم الانتهاء | 2 | 100%
194 | باروس زايد | استانلس |  | MOMS 1137 | استاند 62X70X60 سم | 1 | عدد | 2026-02-15 | 2026-02-26 | تم الانتهاء | 1 | 100%
195 | باروس زايد | استانلس |  | MOMS 1137 | استاند 65.5X78X90 سم | 1 | عدد | 2026-02-15 | 2026-02-26 | تم الانتهاء | 1 | 100%
196 | باروس زايد | استانلس |  | MOMS 1137 | مصيدة شحوم 563X413X500 مل | 2 | عدد | 2026-02-15 | 2026-02-26 | تم الانتهاء | 2 | 100%
197 | دوكير | صاج |  | MOM 1138 | سرير اضافي | 200 | عدد | 2026-02-17 |  | تم الانتهاء | 200 | 100%
198 | VBC | صاج |  | MOM 1133 EX 8 | فلانشة تثبيت قطوع خاص بوحدة مكتب (work stations) | 114 | عدد | 2026-02-22 | 2026-02-24 | تم الانتهاء | 114 | 100%
199 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | ترابيزه اورمه بسطح ارتيلون | 3 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 3 | 100%
200 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | هود حائطى الأبعاد: 900x900x500 مم | 2 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 2 | 100%
201 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | تروالى صوانى تقبل 20 صينية GN 1/1 أو 10 صواني GN 2/1 مزودة بأربع عجلات قوية، اثنتان مع فرامل | 8 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تركيب بلته للعجل +تغليف
202 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | هود جزيره مقاس 2300x2600x500 مم | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 1 | 100%
203 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | هود حائطى الأبعاد: 1100x1300x500 مم | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 1 | 100%
204 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | هود حائطى الأبعاد: . 1900x1300x500 مم | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 1 | 100%
205 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | هود حاىطي الابعاد 500×1300×2900 مم | 2 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 2 | 100%
206 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | هود حائطى الأبعاد: 3300x1300x500 , مم | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 1 | 100%
207 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | هود حائطى الأبعاد: 1300x1300x500 , مم | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | لم يتم البدء |  | 0% |  |  | تم توقف البند لوجود تغيير فى الموقع
208 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | شاسيه حامل ارفف علبه 25*25 850-530-560مم | 2 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تركيب بلته للعجل +تغليف
209 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | تروللى تحميل مزودة بأربع عجلات قوية التحمل اثنتان منها مزودة بمكابح 700*900 | 2 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تحت التشغيل |  | 0%
210 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | تروللى متحرك للسكر والدقيق مع غطاء علوي وأربع عجلات 660-460-650 مم | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تركيب بلته للعجل +تغليف
211 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | تروللى رفوف مزودة بأربع عجلات قوية، اثنان منها مزود بفرامل، الأبعاد: 510-550-900 مم | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تحت التشغيل |  | 0%
212 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | رف حائطي الأبعاد: 1100x300x40 مم | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 1 | 100%
213 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | رف حائطى الابعاد: 1300X300X40 مم" | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 1 | 100%
214 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | رف حائطى الابعاد:: 1400X300X40 مم" | 3 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 3 | 100%
215 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | رف حائطى الابعاد: 1500X300X40 مم" | 2 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 2 | 100%
216 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | رف حائطى الإضاءة الزائدة: 1600X300X40 مم" | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 1 | 100%
217 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | رف حائطى الأبعاد: 1700x300x40 ملم | 2 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 2 | 100%
218 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | رف حائطى الأبعاد: 1800x300x40 ملم | 6 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 6 | 100%
219 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | رف حائطى الأبعاد: 1550x300x40 مم | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 1 | 100%
220 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | رف حائطى الأبعاد: 1880x300x40 مم | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 1 | 100%
221 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | رف حائطى الأبعاد: 2100x300x40 مم | 2 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 2 | 100%
222 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | رف حائطى الأبعاد: 900x300x40 مم | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 1 | 100%
223 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | تروللى إذابة الثلج مزودة بأربع عجلات دوّارة قوية التحمل، اثنتان منها مزودة بمكابح، الأبعاد: 720×560×1300 مم | 4 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تشطيب +تركيب بلته عجل
224 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | حوض غسيل 2عين 1500X700X900 مم" | 2 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 2 | 100%
225 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | حوض غسيل 2 عين الأبعاد: 1800x700x900 مم | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 1 | 100%
226 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | طبليه ارضيه الأبعاد: 1700x600x300 مم | 5 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 5 | 100%
227 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | حوض 1 عين مزود بحاجز خلفى الأبعاد: 1100x700x900 مم | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 1 | 100%
228 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | كابينه ارضيه برف مناوله علوى الأبعاد: 1880x700x900 مم. | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 1 | 100%
229 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | وحدة رفوف مع أرجل قابلة للتعديل الأبعاد: 1300x400x1800 مم | 38 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تم تصنيع رف وناقص علبه 3*3
230 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | وحدة رفوف مع أرجل قابلة للتعديل الأبعاد: 1300x400x1800 مم | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تم تصنيع رف وناقص علبه 3*3
231 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | وحدة رفوف مع أرجل قابلة للتعديل الأبعاد: 1400x400x1800 ملم | 18 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تم تصنيع رف وناقص علبه 3*3
232 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | وحدة رفوف مع أرجل قابلة للتعديل الأبعاد: 1000x400x1800 ملم | 6 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تم تصنيع رف وناقص علبه 3*3
233 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | حوض 1 عين الإبعاد: 1200X700X900 مم" | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 1 | 100%
234 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | حوض 1 عين الابعاد : 1300X700X900 | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 1 | 100%
235 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | حوض 1 عين مع شبكة تحت الرف الإبعاد : 1650X700X900 مم" | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 1 | 100%
236 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | حوض 1 عين يمين مع شبكة أسفل الرف و فتحه غساله يسار بعرض 650 مم الأبعاد: 1800x700x900 مم | 2 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 2 | 100%
237 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | حوض 1 عين يمين مع شبكة أسفل الرف و فتحه سله مهملات بعرض 520 مم الأبعاد: 1800x700x900 مم | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 1 | 100%
238 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | حوض 1 عين يسار مع شبكة أسفل الرف الأبعاد: 1800x700x900 مم | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 1 | 100%
239 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | حوض 3 عين الابعاد : 2100X700X900 | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تم توريد البوله اتجاه واحد
240 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | حوض 3 عين "الابعاد : 2200X700X900 | 2 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تم توريد البوله اتجاه واحد
241 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | ترابيزه مائده خدمه مع حافة خلفية ارتفاعها 100 مم. الأبعاد: 1800x700x900 مم | 2 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تغليف
242 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | ترابيزه مائده خدمه مع رف سفلي مع حافة خلفية ارتفاعها 100 مم. الأبعاد: 1000x700x900 مم | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تغليف
243 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | ترابيزه مائده خدمه مع رف سفلي مع حافة خلفية ارتفاعها 100 مم. الأبعاد: 1100x700x900 مم | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 1 | 100%
244 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | ترابيزه مائده خدمه مع رف صلب تحت الرف مع حاجز خلفى 100 مم. الإبعاد : 1400X700X900 مم" | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | كعب رجلاش +تغليف
245 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | ترابيزه مائده خدمه مع رف سفلى مع حاجز خلفى 100 مم. الإبعاد : 1880X700X900 مم" | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 1 | 100%
246 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | ترابيزه مائده خدمه مع رف سفلى مع حاجز خلفى 100 مم. الإبعاد : 2100X700X900 مم | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 1 | 100%
247 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | ترابيزه مائده خدمه مع رف سفلى مع حاجز خلفى 100 مم. الإبعاد: 1550X700X900 مم | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تغليف
248 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | ترابيزه مائده خدمه مع رف سفلى مع حاجز يمين و خلفى 100 مم. الإبعاد : 1800X700X900 مم" | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 1 | 100%
249 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | ترابيزه مائده خدمه بدون رف سفلي مع ظهر مرتفع 100 مم. الأبعاد: 1100×700×900 مم | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تغليف
250 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | ترابيزه مائده خدمه الأبعاد: 1645×620×910 مم | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تغليف
251 | casa maza | استانلس |  | MOMS 1135 EX 2 | حامل لفرن البيتزا 850x920 | 1 | عدد | 2026-02-22 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 1 | 100% |  |  | تغليف
252 | الحرس الجمهوري | استانلس |  | MOMS 1130 EX 1 | وحدة أدراج 3 درج الأبعاد:40×70×85 سم | 1 | عدد | 2026-02-24 | 2026-03-11 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تغليف
253 | الحرس الجمهوري | استانلس |  | MOMS 1130 EX 1 | مائدة خدمة برف سفلي الأبعاد :60×90×85سم | 1 | عدد | 2026-02-24 | 2026-03-11 | تم الانتهاء | 1 | 100%
254 | الحرس الجمهوري | استانلس |  | MOMS 1130 EX 1 | تروللى خدمة 2 رف الأبعاد : 90×60×90 سم | 2 | عدد | 2026-02-24 | 2026-03-11 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | متوقفين توريد عجل
255 | الحرس الجمهوري | استانلس |  | MOMS 1130 EX 1 | مائدة خدمة برف سفلي الأبعاد :70-60-85 سم | 1 | عدد | 2026-02-24 | 2026-03-11 | تم الانتهاء | 1 | 100%
256 | الحرس الجمهوري | استانلس |  | MOMS 1130 EX 1 | تروللى قمامة دائرى 60 لتر الأبعاد : 50×50×65 سم | 2 | عدد | 2026-02-24 | 2026-03-11 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | توريد الاكسوار توريد عجل
257 | الحرس الجمهوري | استانلس |  | MOMS 1130 EX 1 | كابينة حائطية الابعاد الخارجية:150×40×60 سم | 4 | عدد | 2026-02-24 | 2026-03-11 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | متوقف علي اكسوار تركيب ضلف
258 | الحرس الجمهوري | استانلس |  | MOMS 1130 EX 1 | مائدة خدمة برف سفلي الأبعاد :150×60×85سم | 1 | عدد | 2026-02-24 | 2026-03-11 | تم الانتهاء | 1 | 100%
259 | البنك الاهلي | صاج |  | MOM 1139 | دولاب بند رقم 14 | 1 | عدد | 2026-02-24 | 2026-02-26 | تم الانتهاء | 1 | 100%
260 | البنك الاهلي | صاج |  | MOM 1140 | مكتب بند رقم 42 | 1 | عدد | 2026-02-26 | 2026-03-01 | تم الانتهاء | 1 | 100%
261 | holiday inn | استانلس |  | MOMS 1141 | بار متحرك | 3 | عدد | 2026-02-26 | 2026-03-05 | تم الانتهاء | 3 | 100%
262 | البنك الاهلي | صاج |  | MOM 1140 EX1 | Ash Grey Coffe Table | 1 | عدد | 2026-03-02 | 2026-03-05 | تم الانتهاء | 1 | 100%
263 | البنك الاهلي | استانلس |  | MOM 1140 EX1 | VIP Waiting Table | 1 | عدد | 2026-03-01 | 2026-03-05 | تم الانتهاء | 1 | 100% |  |  | تم تسليم شاسيه فقط
264 | البنك الاهلي | صاج |  | MOM 1140 EX1 | وحدة ادراج معدني code37 | 1 | عدد | 2026-03-02 | 2026-03-05 | تم الانتهاء | 1 | 100%
265 | البنك الاهلي | صاج |  | MOM 1140 EX1 | دولاب معدني code 31 800*1900 | 1 | عدد | 2026-03-02 | 2026-03-05 | تم الانتهاء | 1 | 100%
266 | البنك الاهلي | صاج |  | MOM 1140 EX1 | White closed desk code 26 | 1 | عدد | 2026-03-02 | 2026-03-05 | تم الانتهاء | 1 | 100%
267 | امداد | صاج |  | MOM 1142 | دولاب 2 رف و شماعة | 500 | عدد | 2026-03-10 | 2026-03-17 | تحت التشغيل | 0 | 0% |  |  | بيتم تغليف
268 | البنك الاهلي | صاج |  | MOM 1140 EX1 | شاسيه كرسي 2 | 2 | عدد | 2026-03-02 | 2026-03-05 | تم الانتهاء | 2 | 100%
269 | البنك الاهلي | صاج |  | MOM 1140 EX1 | شاسيه كنبه | 1 | عدد | 2026-03-02 | 2026-03-05 | تم الانتهاء | 1 | 100%
270 | البنك الاهلي | صاج |  | MOM 1140 EX2 | ach grey vip customer service desk 140cm مكتب خدمة عملاء بطول 140سم | 1 | عدد | 2026-03-04 | 2026-03-04 | تم الانتهاء | 1 | 100%
271 | البنك الاهلي | صاج |  | MOM 1140 EX3 | White coffee table | 1 | عدد | 2026-03-04 | 2026-03-04 | تم الانتهاء | 1 | 100% |  |  | شاسيه S بدل من معدن
272 | البنك الاهلي | صاج |  | MOM 1140 EX3 | Ash grey offices desk مكتب خدمة عملاء بطول 180سم | 1 | عدد | 2026-03-04 | 2026-03-04 | تم الانتهاء | 1 | 100%
273 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | حوض نقع مسخن الأبعاد : 80×70×85 سم | 1 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تحت تجميع
274 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | مائدة خدمة بدون رف سفلي الأبعاد :130×70×85سم | 1 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تحت تجميع
275 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | أستاند خط سناك الأبعاد :80×71×55سم | 1 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تحت تجميع
276 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | أستاند فرن الأبعاد : 85×90×93 سم | 1 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تحت تجميع
277 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | تروللى دقيق و سكر الأبعاد : 46×66×65 سم | 1 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تحت تجميع
278 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | تروللى صاجات مفتوح الأبعاد : 62.5×46×160 سم | 1 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تحت تجميع
279 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | تروللى طبلية الأبعاد : 90×60×90 سم | 2 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تحت تجميع
280 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | تروللى قمامة دائرى الأبعاد :40 /الأرتفاع 60 سم | 9 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تحت تجميع
281 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | حوض 1 عين الأبعاد : 70×70×85سم | 3 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تحت تجميع
282 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | حوض 2 عين الأبعاد : 120×70×85سم | 3 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تحت تجميع
283 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | حوض دخول غسالة 2 عين الأبعاد : 140×76×85سم | 1 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تحت تجميع
284 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | حوض 2 عين الأبعاد : 140×70×85سم | 1 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تحت تجميع
285 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | حوض 3 عين الأبعاد : 180×70×85سم | 1 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تحت تجميع
286 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | رف حائطى الأبعاد 115×40×4 سم | 2 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تم الانتهاء | 2 | 100%
287 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | رف حائطى الأبعاد 120×40×4 سم | 7 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تم الانتهاء | 7 | 100%
288 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | رف حائطى الأبعاد 140×40×4 سم | 4 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تم الانتهاء | 4 | 100%
289 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | رف حائطى الأبعاد 150×40×4 سم | 2 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تم الانتهاء | 2 | 100%
290 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | رف حائطى الأبعاد 170×40×4 سم | 1 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تم الانتهاء | 1 | 100%
291 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | رف علوى حائطى الأبعاد 140×30×4 سم | 4 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تم الانتهاء | 4 | 100%
292 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | قومة جزارة أرتيلون الأبعاد : 50 ×50×85 سم | 2 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تحت تجميع
293 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | كابينة أرضية المقاس: 140×60×85 سم | 1 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تحت تجميع
294 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | مائدة أستقبال برف راكات و فتحة مخلفات الأبعاد :130×70×85سم | 1 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تحت تجميع
295 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | مائدة خدمة برف سفلي الأبعاد :100×70×85سم | 1 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تشطيب
296 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | مائدة خدمة برف سفلي الأبعاد :110×70×85سم | 1 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تشطيب
297 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | مائدة خدمة برف سفلي الأبعاد :120×70×85سم | 1 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تشطيب
298 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | مائدة خدمة برف سفلي الأبعاد :130×70×85سم | 3 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تقويه
299 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | مائدة خدمة برف سفلي الأبعاد :140×70×85سم | 1 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تشطيب
300 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | مائدة خدمة برف سفلي الأبعاد :250×70×85سم | 2 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تشطيب
301 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | مائدة خدمة برف سفلي الأبعاد :70×70×85سم | 1 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تشطيب
302 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | مائدة خدمة برف سفلي الأبعاد :80×70×85سم | 2 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تشطيب
303 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | مائدة خدمة بدون رف سفلي الأبعاد :115×70×85سم | 1 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تحت تجميع
304 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | مائدة خدمة بقرصة رخام بدون رف سفلي الأبعاد :116×66×83.3سم | 1 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تحت تجميع
305 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | مائدة خروج غسالة الأبعاد :70×76×86سم | 1 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تحت تجميع
306 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | هود تكثيف الأبعاد : 100×90×50 سم | 1 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تغليف
307 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | هود جزيرة الأبعاد : 520×200×50 سم | 1 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تم الانتهاء | 1 | 100% |  |  | عباره عن اربع اجزاء
308 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | هود حائطى بالفرش أير الأبعاد : 200×100×50 سم | 1 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تم الانتهاء | 1 | 100%
309 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | هود غسالة الأبعاد : 90×90×50 سم | 1 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | تغليف
310 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | وحدة أرفف 4 رف مثقب الأبعاد :120×40×180سم | 3 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | ناقص كعب رجلاش + تغليف قاىم +تغليف رف
311 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | وحدة أرفف 4 رف مثقب الأبعاد :140×40×180سم | 11 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | ناقص كعب رجلاش + تغليف قاىم +تغليف رف
312 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | وحدة أرفف 4 رف مثقب الأبعاد :180×40×180سم | 3 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | ناقص كعب رجلاش + تغليف قاىم +تغليف رف
313 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | وحدة أرفف 4 رف مثقب الأبعاد :90×40×180سم | 2 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | ناقص كعب رجلاش + تغليف قاىم +تغليف رف
314 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | وحدة أرفف 4 رف مصمت الأبعاد :120×40×180سم | 3 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | ناقص كعب رجلاش + تغليف قاىم +تغليف رف
315 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | وحدة أرفف 4 رف مصمت الأبعاد :140×40×180سم | 2 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | ناقص كعب رجلاش + تغليف قاىم +تغليف رف
316 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | وحدة أرفف 4 رف مصمت الأبعاد :180×40×180سم | 2 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | ناقص كعب رجلاش + تغليف قاىم +تغليف رف
317 | VBC | استانلس |  | MOMS 1143 | وحدة أرفف 4 رف مصمت الأبعاد :90×40×180سم | 2 | عدد | 2026-03-08 | 2026-04-15 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | ناقص كعب رجلاش + تغليف قاىم +تغليف رف
318 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 EX 2 | FLOOR DRAIN 76-46-25 | 2 | عدد | 2026-03-04 | 2026-03-11 | تم الانتهاء | 2 | 100%
319 | Villaggio | استانلس |  | MOMS 1129 EX 2 | FLOOR DRAIN 106-31-13 | 2 | عدد | 2026-03-04 | 2026-03-11 | تم الانتهاء | 2 | 100%
320 | المهمات | استانلس |  | MOMS 1144 | ترابيزه جنود 4 مقعد 130*80 قرصه استانلس | 1 | عدد | 2026-03-10 | 2026-03-11 | تم الانتهاء | 1 | 100%
321 | باروس سنتر | استانلس |  | MOMS 1145 | partiotion paros (بارتشن) | 1 | عدد | 2026-03-17 | 2026-03-26 | تم الانتهاء | 1 | 100%
322 | مصنع الروبيكي | استانلس |  | MOMS 1145 | Floor drain Dim. 100x20x10 cm | 3 | عدد | 2026-03-17 | 2026-03-18 | تم الانتهاء | 3 | 100%
323 | احمد ندي | استانلس |  | MOMS 1147 | وحدة ارفف (6 رف ) 140*65*180 | 4 | عدد | 2026-03-18 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 4 | 100% |  |  | تم تسليم بدون تركيب رجلاش
324 | احمد ندي | استانلس |  | MOMS 1147 | وحدة ارفف (6 رف) 90*65*180 | 3 | عدد | 2026-03-18 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 3 | 100% |  |  | تم تسليم بدون تركيب رجلاش
325 | EASTERN | استانلس |  | MOMS 1148 | وحدة ارفف 2900*600*2400 | 20 | عدد | 2026-03-18 | 2026-04-01 | تم الانتهاء | 20 | 100%
326 | مستقبل مصر | صاج |  | MOM 1149 | ترابيزه قهوة 40*40سم | 2 | عدد | 2026-03-24 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 2 | 100%
327 | مستقبل مصر | صاج |  | MOM 1149 | ترابيزة انتظار 120*50*50سم | 1 | عدد | 2026-03-24 | 2026-03-31 | تم الانتهاء | 1 | 100%
328 | اعمار وطن | صاج |  | MOM 1122 EX1 | رجل معدن لترابيزة اجتماعات | 1 | عدد | 2026-03-25 | 2026-03-25 | تم الانتهاء | 1 | 100%
329 | المهمات | استانلس |  | MOM1144EX1 | شاسيه جنود 4 مقعد | 1 | عدد | 2026-03-26 | 2026-03-30 | تم الانتهاء | 1 | 100%
330 | ديسك سين | صاج |  | MOM 1152 | زاويه حرف L معدن | 18 | عدد | 2026-03-31 | 2026-04-02 | تم الانتهاء | 18 | 100%
331 | Nesr Admin | صاج |  | MOM 1151 | انف دولاب J23 | 5 | عدد | 2026-03-31 | 2026-04-01 | تم الانتهاء | 5 | 100%
332 | Nesr Admin | صاج |  | MOM 1151 | انف دولاب J17 | 1 | عدد | 2026-03-31 | 2026-04-01 | تم الانتهاء | 1 | 100%
333 | Cavo and Makadi | استانلس |  | MOMS 1150 | فلتر الاهواد | 59 | عدد | 2026-03-30 | 2026-05-10 | لم يتم البدء |  | 0%
334 | Cavo and Makadi | استانلس |  | MOMS 1150 | جريل مقاس : 360x360x100 | 5 | عدد | 2026-03-30 | 2026-05-10 | تحت التشغيل |  | 0% |  |  | جسم متوقف علي تغليف وغطاء بيتم تجميعه
335 | Cavo and Makadi | استانلس |  | MOMS 1150 | شاسيه حامل ارفف علبه مقاس :530x560x850 mm | 1 | عدد | 2026-03-30 | 2026-05-10 | تحت التشغيل |  | 0%
336 | Cavo and Makadi | استانلس |  | MOMS 1150 | حوض 1 عين الإبعاد: 2200X700X900 مم" | 1 | عدد | 2026-03-30 | 2026-05-10 | تحت التشغيل |  | 0%
337 | Cavo and Makadi | استانلس |  | MOMS 1150 | وحدة رفوف مع أرجل قابلة للتعديل الأبعاد: 1400x400x1800 ملم | 1 | عدد | 2026-03-30 | 2026-05-10 | تحت التشغيل |  | 0%
338 | Cavo and Makadi | استانلس |  | MOMS 1150 | رف حائطى الابعاد: 1250X400X40 مم" | 1 | عدد | 2026-03-30 | 2026-05-10 | تحت التشغيل |  | 0%
339 | Cavo and Makadi | استانلس |  | MOMS 1150 | رف حائطى الابعاد: 1400X400X40 مم" | 1 | عدد | 2026-03-30 | 2026-05-10 | تحت التشغيل |  | 0%
340 | Cavo and Makadi | استانلس |  | MOMS 1150 | رف حائطى الابعاد: 1700X400X40 مم" | 1 | عدد | 2026-03-30 | 2026-05-10 | تحت التشغيل |  | 0%
341 | Cavo and Makadi | استانلس |  | MOMS 1150 | رف حائطى الابعاد: 2200X400X40 مم" | 1 | عدد | 2026-03-30 | 2026-05-10 | تحت التشغيل |  | 0%
342 | Cavo and Makadi | استانلس |  | MOMS 1150 | ترابيزه مائده خدمه مع رف صلب تحت الرف مع حاجز خلفى 100 مم. الإبعاد : 900X700X900 مم" | 1 | عدد | 2026-03-30 | 2026-05-10 | تحت التشغيل |  | 0%
343 | Cavo and Makadi | استانلس |  | MOMS 1150 | ترابيزه مائده خدمه مع رف سفلى مع حاجز يسار و خلفى 100 مم. الإبعاد : 1700X700X900 مم" | 1 | عدد | 2026-03-30 | 2026-05-10 | تحت التشغيل |  | 0%
344 | Cavo and Makadi | استانلس |  | MOMS 1150 | حوض 1 عين الابعاد : 1400X700X900 | 1 | عدد | 2026-03-30 | 2026-05-10 | تحت التشغيل |  | 0%
345 | Cavo and Makadi | استانلس |  | MOMS 1150 | سله مخلفات | 4 | عدد | 2026-03-30 | 2026-05-10 | تحت التشغيل |  | 0%
346 | Cavo and Makadi | استانلس |  | MOMS 1150 | حوض 1 عين الإبعاد: 800X700X850 مم" | 1 | عدد | 2026-03-30 | 2026-05-10 | تحت التشغيل |  | 0%
347 | Cavo and Makadi | استانلس |  | MOMS 1150 | ترابيزه مائده خدمه مع رف سفلى مع حاجز يسار و خلفى 100 مم. الإبعاد : 1500X700X850 مم" | 1 | عدد | 2026-03-30 | 2026-05-10 | تحت التشغيل |  | 0%
348 | Cavo and Makadi | استانلس |  | MOMS 1150 | هود مقاس 1600x1200x500 مم | 1 | عدد | 2026-03-30 | 2026-05-10 | لم يتم البدء |  | 0%
349 | Nesr Admin | صاج |  | MOM 1153 | حامل شاشة EG-24 | 1 | عدد | 2026-03-31 | 2026-04-05 | تم الانتهاء | 1 | 100%
350 | المطبخ المركزي - باروس | صاج |  | MOM 1154 | مكتب 1-2 | 10 | عدد | 2026-03-31 | 2026-04-09 | تم الانتهاء | 10 | 100%
351 | Nesr Admin | صاج |  | MOM 1151EX1 | انف دولاب J-21 | 2 | عدد | 2026-04-01 | 2026-04-02 | تم الانتهاء | 2 | 100% |  |  | تغليف
352 | مستقبل مصر | صاج |  | MOM 1155 | شانون 3 درج | 1 | عدد | 2026-04-01 | 2026-04-02 | تم الانتهاء | 1 | 100%
353 | مستقبل مصر | صاج |  | MOM 1155 | خلية عمل ثنائية | 1 | عدد | 2026-04-01 | 2026-04-02 | تم الانتهاء | 1 | 100%
354 | مستقبل مصر | صاج |  | MOM 1155 | مكتب 140سم بسايد | 1 | عدد | 2026-04-01 | 2026-04-02 | تم الانتهاء | 1 | 100%
355 | مستقبل مصر | صاج |  | MOM 1155 | ترابيزة 120*60سم | 1 | عدد | 2026-04-01 | 2026-04-02 | تم الانتهاء | 1 | 100%
356 | مستقبل مصر | صاج |  | MOM 1155 | ستارة مكتب المدير التنفيذي | 1 | عدد | 2026-04-01 | 2026-04-02 | تم الانتهاء | 1 | 100%
357 | Nesr Admin | صاج |  | MOM 1153 EX1 | حامل شاشه Hub - 17 2700x1540 | 1 | عدد | 2026-04-02 | 2026-04-05 | تم الانتهاء | 1 | 100%
358 | Nesr Admin | صاج |  | MOM 1153 EX1 | حامل شاشه Hub - 18 2700x1540 | 1 | عدد | 2026-04-02 | 2026-04-05 | تم الانتهاء | 1 | 100%
359 | Nesr Admin | صاج |  | MOM 1153 EX1 | حامل شاشه Hub - 13 2700x1060 | 1 | عدد | 2026-04-02 | 2026-04-05 | تم الانتهاء | 1 | 100%
360 | Nesr Admin | صاج |  | MOM 1151 EX 2 | انف دولاب J-18 | 1 | عدد | 2026-04-02 | 2026-04-05 | تم الانتهاء | 1 | 100% |  |  | تغليف
361 | Nesr Admin | صاج |  | MOM 1151 EX 2 | انف دولاب J-19 | 2 | عدد | 2026-04-02 | 2026-04-05 | تم الانتهاء | 2 | 100% |  |  | تغليف
362 | مستقبل مصر | صاج |  | MOM 1155 EX 1 | قاعده كردانزه | 1 | عدد | 2026-04-06 | 2026-04-09 | تم الانتهاء | 1 | 100%
363 | مستقبل مصر | صاج |  | MOM 1155 EX 1 | مكتب بسايد 200 سم | 1 | عدد | 2026-04-06 | 2026-04-09 | تم الانتهاء | 1 | 100%
364 | رصيد مخزني | صاج |  | MOM 1157 | زاويه 4*4 | 1000 | عدد | 2026-04-06 | 2026-04-08 | تم الانتهاء | 1000 | 100%
365 | فيوتشر | استانلس |  | MOMS1156 | ترابيزه تجهيز استانلس | 5 | عدد | 2026-04-05 | 2026-04-16 | تم الانتهاء | 5 | 100%
366 | ألماظة بيتش | استانلس |  | MOMS 1158 | وحده تبريد | 3 | عدد | 2026-04-06 | 2026-04-07 | تم الانتهاء | 3 | 100%
367 | Nesr Admin | صاج |  | MOM 1151 EX3 | كاونتر استقبال | 1 | عدد | 2026-04-08 | 2026-04-12 | تم الانتهاء | 1 | 100%
368 | مستقبل مصر ( توكانو) | صاج |  | MOM 1155 EX2 | وحدة ادراج | 85 | عدد | 2026-04-08 | 2026-04-14 | تم الانتهاء | 85 | 100%
369 | مستقبل مصر ( توكانو) | صاج |  | MOM 1155 EX2 | خليه عمل رباعيه | 4 | عدد | 2026-04-08 | 2026-04-14 | تم الانتهاء | 4
370 | مستقبل مصر ( توكانو) | صاج |  | MOM 1155 EX2 | خلية عمل سداسية | 6 | عدد | 2026-04-08 | 2026-04-14 | تم الانتهاء | 6
371 | مستقبل مصر ( توكانو) | صاج |  | MOM 1155 EX2 | وورك استيشن فردي حائطي | 4 | عدد | 2026-04-08 | 2026-04-14 | تم الانتهاء | 4
372 | عينه للاعتماد | استانلس |  | MOMS 1159 | حوض ركبه | 1 | عدد | 2026-04-08 | 2026-04-09 | تم الانتهاء | 1
373 | مستقبل مصر ( توكانو) | صاج |  | MOM 1155 EX4 | دولاب حفظ وثائق | 25 | عدد | 2026-04-08 | 2026-04-15 | تم الانتهاء | 25
274 | VBC | صاج |  | MOM 1133 EX9 | كوفي كورنر ( Meeting Room F19) | 1 | عدد | 2026-04-09 | 2026-04-13 | تم الانتهاء | 1
275 | مستقبل مصر | صاج |  | 1155 EX3 | دولاب 2 ضلفه | 500 | عدد | 2026-04-07 | 2026-04-17 | تحت التشغيل | 164 |  |  |  | تقطيع+بنش+تنايات +جاهز للتحميل 33 دولاب/ تم تحميل 164
276 | مستقبل مصر ( توكانو) | صاج |  | MOM 1155 EX5 | مكتب 120*60 بدون سايد | 32 | عدد | 2026-04-09 | 2026-04-15 | تم الانتهاء | 32
277 | مستقبل مصر ( توكانو) | صاج |  | MOM 1155 EX5 | مكتب 120*60 بسايد | 12 | عدد | 2026-04-09 | 2026-04-15 | تم الانتهاء | 12
278 | مستقبل مصر ( توكانو) | صاج |  | MOM 1155 EX5 | ترابيزة قهوة 40*40 | 16 | عدد | 2026-04-09 | 2026-04-15 | تم الانتهاء | 16
279 | ادراه المهمات | صاج |  | MOM 1160 | شانون لحفظ الافلام 58*78*160 | 1 | عدد | 2026-04-12 | 2026-04-16 | تم الانتهاء | 1
280 | اداره النوادي | صاج |  | MOM 1161 | ترابيزة طعام 120*120 | 1 | عدد | 2026-04-12 | 2026-04-12 | تم الانتهاء | 1
281 | عينه للاعتماد | استانلس |  | MOMS 1162 | قلاية 2 عين | 1 | عدد | 2026-04-13 | 2026-04-20 | تحت التشغيل |  |  |  |  | تحت تجميع
282 | كرستال ألماظة | استانلس |  | MOMS 1163 | كفر وحدة تبريد | 6 | عدد | 2026-04-13 | 2026-04-19 | تم الانتهاء | 6
283 | كرستال ألماظة | استانلس |  | MOMS 1163 | شاسيه وحدة تبريد | 6 | عدد | 2026-04-13 | 2026-04-19 | تم الانتهاء | 6
284 | المهمات | صاج |  | MOM 1157 EX1 | سكاكة معدن حسب العينه | 2000 | عدد | 2026-04-16 | 2026-04-26 | تم الانتهاء | 200
285 | المهمات | صاج |  | MOM 1157 EX1 | زاوية حرف L ( 4*4) | 8000 | عدد | 2026-04-16 | 2026-04-26 | تحت التشغيل | 4950 |  |  |  | دهنات
286 | نسر ادمن | استانلس |  | MOMS 1164 | عينه 100*100*1.5 مللي | 1 | عدد | 2026-04-19 | 2026-04-19 | تم الانتهاء | 1
287 | مستقبل مصر ( توكانو) | صاج |  | MOM 1155 EX6 | ترابيزة اجتماعات مستطيله 320*160*75 | 1 | عدد | 2026-04-20 | 2026-04-26 | تم الانتهاء | 1
288 | دار الضيافة | صاج |  | MOM 1165 | ترابيزه 80*80 | 100 | عدد | 2026-04-20 | 2026-04-26 | تم الانتهاء | 100
289 | دار الضيافة | صاج |  | MOM 1165 | ترابيزه 110*110 | 450 | عدد | 2026-04-20 | 2026-04-26 | تم الانتهاء | 450
290 | فيوتشر | استانلس |  | MOMS 1166 | هود جزيره 3600x2400x500 mm | 1 | عدد | 2026-04-20 | 2026-04-23 | تم الانتهاء | 1
291 | فيوتشر | استانلس |  | MOMS 1166 | هود 1800x1100x500 | 11 | عدد | 2026-04-20 | 2026-04-23 | تم الانتهاء | 11
292 | فيوتشر | استانلس |  | MOMS 1166 | هود 4000x1100x500 mm | 3 | عدد | 2026-04-20 | 2026-04-23 | تم الانتهاء | 3
293 | فيوتشر | استانلس |  | MOMS 1166 | هود 1100x1100x500 mm | 3 | عدد | 2026-04-20 | 2026-04-23 | تم الانتهاء | 3
294 | فيوتشر | استانلس |  | MOMS 1166 | هود تكثيف للغساله 1800x1300x500 | 6 | عدد | 2026-04-20 | 2026-04-23 | تم الانتهاء | 6
295 | VBC | صاج |  | MOM 1167 | كابولي حامل ستاره | 4 | عدد | 2026-04-21 | 2026-04-28 | تحت التشغيل |  |  |  |  | جاهز دهنات
296 | الارصاد الجويه | صاج |  | MOM 1168 | شانون لحفظ الافلام 58*78*160 | 10 | عدد | 2026-04-26 | 2026-05-02 | تحت التشغيل |  |  |  |  | بيتم تجميع عينه وفي انتظار توريد الجويده
297 | المهمات | استانلس |  | MOMS 1144 EX2 | ترابيزه جنود 4 مقعد 130*80 قرصه استانلس | 1 | عدد | 2026-04-26 | 2026-04-28 | تحت التشغيل |  |  |  |  | لم يتم توريد 4 قاعده قرصه كرسي
298 | مصر للطيران | استانلس |  | MOMS 1169 | ترابيزة خدمة حائطية بفتحة مخلفات لأبعاد: 1800 × 700 × 900 مم | 1 | عدد | 2026-04-28 | 2026-05-03 | تحت التشغيل |  |  |  |  | تقطيع +تنايات
299 | مصر للطيران | استانلس |  | MOMS 1169 | وحدة أرفف 4 رف مثقبة لأبعاد: 1400 × 500 × 1800 مم | 1 | عدد | 2026-04-28 | 2026-05-03 | تحت التشغيل |  |  |  |  | تقطيع +تنايات
300 | مصر للطيران | استانلس |  | MOMS 1169 | ترابيزة خدمة جزيرة لأبعاد: 2000 × 700 × 900 مم | 1 | عدد | 2026-04-28 | 2026-05-03 | تحت التشغيل |  |  |  |  | تقطيع +تنايات
301 | مصر للطيران | استانلس |  | MOMS 1169 | تروللى صوانى 18 صنيه ( بدون الصوانى ) لأبعاد: 1230 × 860 × 1651 مم | 1 | عدد | 2026-04-28 | 2026-05-03 | تحت التشغيل |  |  |  |  | تقطيع +تنايات
302 | مصر للطيران | استانلس |  | MOMS 1169 | أستاند توابل 3 رف لأبعاد: 1365 × 570 × 1200 مم | 1 | عدد | 2026-04-28 | 2026-05-03 | تحت التشغيل |  |  |  |  | تقطيع +تنايات
303 | مصر للطيران | استانلس |  | MOMS 1169 | تروللى راكات (غسيل أطباق) لأبعاد: 560 × 530 × 1526 مم | 1 | عدد | 2026-04-28 | 2026-05-03 | تحت التشغيل |  |  |  |  | تقطيع +تنايات
304 | مصر للطيران | استانلس |  | MOMS 1169 | أستاند 3 رف لأبعاد: 1150 × 530 × 1300 مم | 1 | عدد | 2026-04-28 | 2026-05-03 | تحت التشغيل |  |  |  |  | تقطيع +تنايات
305 | مصر للطيران | استانلس |  | MOMS 1169 | تروللى غسيل جاف 2 باب لابعاد : 1200 × 700 × 1800 مم | 1 | عدد | 2026-04-28 | 2026-05-03 | تحت التشغيل |  |  |  |  | تقطيع +تنايات
306 | مصر للطيران | استانلس |  | MOMS 1169 | تروللى بوكس طيارة لابعاد : 1000 × 430 × 1340 مم | 1 | عدد | 2026-04-28 | 2026-05-03 | تحت التشغيل |  |  |  |  | تقطيع +تنايات
307 | مصر للطيران | استانلس |  | MOMS 1169 | ترابيزه خدمة حائطية لابعاد : 2000 × 700 × 9700 مم | 2 | عدد | 2026-04-28 | 2026-05-03 | تحت التشغيل |  |  |  |  | تقطيع +تنايات
308 | TEC VILLA | استانلس |  | MOMS 1170 | هود حائطي 50*94*90 | 1 | عدد | 2026-04-28 | 2026-04-28 | تم الانتهاء | 1
309 | TEC VILLA | استانلس |  | MOMS 1170 | هود جزيرة 50*70*150 | 1 | عدد | 2026-04-28 | 2026-04-28 | تم الانتهاء | 1
310 | TEC VILLA | استانلس |  | MOMS 1170 | جريلة صرف ارضيه 15*31*56 | 1 | عدد | 2026-04-28 | 2026-04-28 | تم الانتهاء | 1
311 | VBC | صاج |  | MOM 1133 EX10 | ترابيزة اجتماعات ( CEO OFFICE) | 2 | عدد | 2026-04-29 | 2026-05-06 | لم يتم البدء