## خطة سير العمل
خطة سير العمل في خط الإنتاج - مصنع الأثاث الخشبي
المرحلة | القسم المسؤول | الإجراءات المطلوبة | المستندات | الفني المسؤول | الوقت المتوقع | نقطة التفتيش | الملاحظات
1 | المبيعات | استلام المشروع والتعاقد | عقد المشروع | مهندس المبيعات | 1-3 أيام | مراجعة العقد | التأكد من كافة التفاصيل
2 | إدارة المشروعات | متابعة التفاصيل وتنسيق المتطلبات | تقرير المشروع | مهندس المشروعات | 1-2 يوم | اعتماد التفاصيل | التنسيق مع المكتب الفني
3 | المكتب الفني | رسم المنتجات الخشبية وإعداد ملفات DXF | رسومات + ملفات DXF | مهندس التصميم | 2-5 أيام | مراجعة الرسومات | التأكد من دقة القياسات
4 | التخطيط | إعداد أمر الشغل وتحديد المتطلبات | أمر شغل موثق | مهندس التخطيط | 1 يوم | اعتماد أمر الشغل | تحديد الخامات والإكسسوارات
5 | الإنتاج - التقطيع | صرف الخامات وتقطيع الألواح | إذن صرف + أمر تشغيل | فني المنشار | حسب الكمية | مراجعة القياسات | استخدام منشار الكمبيوتر
6 | لصق الشريط | لصق شريط الحواف على القطع | إذن ترحيل | فني مشرف الشريط | حسب الكمية | فحص جودة اللصق | التأكد من تطابق الألوان
7 | CNC - التخريم | التخريم الرأسي والأفقي والجروف | ملفات DXF + إذن ترحيل | فني التخريم | حسب التعقيد | دقة التخريم | استخدام ماكينات V-200
8 | CNC - الراوتر | الأعمال الخاصة والأشكال ثلاثية الأبعاد | ملفات DXF + إذن ترحيل | فني الراوتر | حسب التعقيد | دقة التشكيل | استخدام Router و 5-Axis
9 | مراقبة الجودة | فحص التقطيع والتخريم والتشكيل | تقرير الجودة | مهندس الجودة | 30-60 دقيقة | اعتماد الجودة | الامضاء على إذن الترحيل
10 | التجميع | تجميع المنتج النهائي | إذن ترحيل معتمد | فني التجميع | حسب المنتج | فحص التجميع | التأكد من اكتمال الإكسسوارات
11 | التغليف | تغليف المنتج للنقل | أمر تغليف | فني التغليف | 1-2 ساعة | جودة التغليف | حماية المنتج أثناء النقل
12 | المخزن | إدخال المنتج للمخزن أو الشحن | إذن إدخال مخزن | أمين المخزن | 30 دقيقة | توثيق الكمية | تجهيز للشحن إذا لزم

## المستندات المطلوبة
دليل المستندات والنماذج المطلوبة
المستند | الغرض | المسؤول عن الإصدار | التوقيعات المطلوبة | ملاحظات
أمر شغل | تحديد المنتج المطلوب والمواصفات | مكتب التخطيط | مهندس التخطيط + مدير الإنتاج | يتضمن تاريخ الاستلام والتسليم
إذن صرف خامات | صرف الألواح الخشبية من المخزن | فني التقطيع | مهندس الإنتاج + مدير المصنع | موثق ومراجع
إذن صرف شريط حواف | صرف شريط الحواف بالألوان المطلوبة | قسم الشريط | مهندس الإنتاج | تحديد اللون والكمية
إذن ترحيل (بعد التقطيع) | نقل القطع من التقطيع لقسم الشريط | فني التقطيع | مهندس الجودة | مراجعة جودة التقطيع
إذن ترحيل (بعد الشريط) | نقل القطع من الشريط لقسم CNC | فني الشريط | مهندس الجودة | مراجعة جودة اللصق
ملفات DXF للتخريم | تحديد مواقع التخريم والجروف | المكتب الفني | مهندس التصميم | مرفقة بأمر الشغل
إذن ترحيل (بعد CNC) | نقل القطع من CNC للتجميع | فني CNC | مهندس الجودة | مراجعة دقة التخريم
تقرير إنتاجية يومي | متابعة إنتاجية كل ماكينة | مهندس الإنتاج | مدير المصنع | يتم في نهاية كل يوم
تقرير جودة | توثيق فحص الجودة | مهندس الجودة | مدير الجودة | عند كل مرحلة
إذن إدخال مخزن | إدخال المنتج التام للمخزن | قسم التجميع | أمين المخزن | للمنتجات التامة

## نقاط التفتيش
نقاط التفتيش والمراجعة الحرجة
المرحلة | نقطة التفتيش | المسؤول | معايير القبول | إجراءات الرفض | الأهمية
التقطيع | دقة القياسات | مهندس الجودة | تطابق مع الرسومات ±2mm | إعادة التقطيع | حرجة
التقطيع | جودة الحواف | فني التقطيع | حواف نظيفة بدون تشققات | معالجة أو استبدال | مهمة
لصق الشريط | التصاق الشريط | مهندس الجودة | التصاق كامل بدون فقاعات | إعادة اللصق | حرجة
لصق الشريط | تطابق الألوان | فني الشريط | تطابق 100% مع العينة | استبدال الشريط | حرجة
التخريم CNC | دقة التخريم | مهندس الجودة | تطابق مع ملف DXF ±0.5mm | إعادة التخريم أو استبدال | حرجة جداً
التخريم CNC | عمق الجروف | فني CNC | العمق حسب المواصفات | تعديل العمق | مهمة
الراوتر | دقة الأشكال | مهندس الجودة | تطابق مع التصميم | إعادة التشكيل | حرجة
التجميع | اكتمال الإكسسوارات | مهندس الجودة | توافر جميع القطع المطلوبة | استكمال الناقص | حرجة
التجميع | استقامة التجميع | فني التجميع | زوايا 90 درجة، محاذاة صحيحة | إعادة التجميع | مهمة
التغليف | حماية المنتج | فني التغليف | تغليف كامل وآمن | إعادة التغليف | مهمة